BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 (4 tiết)

XÂY DỰNG BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)

2. Nêu các bước chính trong quá trình xây dựng bảng phân rã công việc của dựa án?

Bước 1. Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án

- Làm rõ mục tiêu chính của dự án (project objectives).

- Thu thập thông tin từ Project Charter hoặc Scope Statement để hiểu rõ những gì nằm trong và ngoài phạm vi dự án.

- Xác định các kết quả/deliverables chính mà dự án cần đạt được.

Bước 2. Xác định các giai đoạn (phases) hoặc nhóm công việc lớn

- Chia toàn bộ dự án thành các pha chính theo vòng đời quản lý dự án, ví dụ:

1. Khởi động (Initiation)

2. Lập kế hoạch (Planning)

3. Thực hiện (Execution)

4. Giám sát và kiểm soát (Monitoring and Control)

5. Kết thúc (Closeout)

- Mỗi pha được xem là cấp 1 (Level 1) trong cấu trúc WBS.

Bước 3. Phân rã từng pha thành các kết quả cụ thể (deliverables)

Ở mỗi pha, xác định các sản phẩm hoặc kết quả đầu ra chính (Level 2).

Bước 4. Phân rã chi tiết hơn đến cấp độ “Gói công việc” (Work Package)

- Tiếp tục phân nhỏ từng deliverable thành các gói công việc cụ thể (Level 3, 4, …).

- Mỗi gói công việc (Work Package) nên:

  - Có thể ước lượng được thời gian, chi phí, nhân lực.

  - Dễ dàng giao cho một cá nhân hoặc nhóm chịu trách nhiệm.

- Tuân theo nguyên tắc 8–80 rule:
→ Mỗi Work Package nên tốn từ 8 đến 80 giờ để hoàn thành.

Bước 5. Mã hóa và kiểm tra cấu trúc WBS

- Cấp mã WBS Code cho từng phần tử (ví dụ: 1.1.3, 1.2.5…).

- Đảm bảo tính logic, đầy đủ và không trùng lặp giữa các phần công việc.

- Xem lại với nhóm dự án để chắc chắn rằng mọi công việc cần thiết đều được liệt kê.

Bước 6. Xây dựng WBS Dictionary (Từ điển WBS)

- Mô tả chi tiết từng gói công việc gồm:

  - Mục tiêu, đầu ra mong đợi

  - Nguồn lực cần thiết

  - Người chịu trách nhiệm

  - Tiêu chí hoàn thành

- Giúp truyền thông rõ ràng giữa các thành viên trong nhóm.

Bước 7. Hoàn thiện và phê duyệt

- Xem xét toàn bộ WBS với Project Manager, Sponsor và các bên liên quan.

- Sau khi được phê duyệt, WBS sẽ trở thành nền tảng cho kế hoạch tiến độ, chi phí và phân công nhân lực.

III. Bài tập áp dụng

Xây dựng bảng phân rã công việc (WBS) cho đồ án cá nhân trên file word

| Cấp (Level) | Mã WBS (WBS Code) | Tên công việc (Element Name) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Hệ thống hỗ trợ đánh giá công việc nội bộ Khoa CNTT |  |
| 2 | 1.1 |  | Khởi động (Initiation) |  |
| 3 | 1.1.1 |  | Xác định mục tiêu và phạm vi dự án |  |
| 3 | 1.1.2 |  | Xác định các bên liên quan (Admin, Trưởng bộ môn, Giảng viên) |  |
| 3 | 1.1.3 |  | Lập và phê duyệt Bản mô tả dự án (Project Charter) |  |
| 2 | 1.2 |  | Lập kế hoạch (Planning) |  |
| 3 | 1.2.1 |  | Thu thập yêu cầu người dùng và xác định chức năng chính |  |
| 3 | 1.2.2 |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB (sơ đồ ER, schema) |  |
| 3 | 1.2.3 |  | Thiết kế API (REST API: đăng nhập, công việc, đánh giá, thống kê) |  |
| 3 | 1.2.4 |  | Thiết kế giao diện người dùng (HTML/CSS layout, mockup). |
| 3 | 1.2.5 |  | Lập kế hoạch tiến độ và phân chia công việc (WBS, timeline) |  |
| 2 | 1.3 |  | Thực thi (Execution) |  |
| 3 | 1.3.1 |  | Khởi tạo dự án backend bằng Django (Django REST Framework) và kết nối MongoDB |  |
| 3 | 1.3.2 |  | Xây dựng chức năng đăng nhập và phân quyền người dùng |  |
| 3 | 1.3.3 |  | Xây dựng chức năng quản lý công việc (CRUD: tạo, sửa, xóa, xem) |  |
| 3 | 1.3.4 |  | Xây dựng chức năng nộp minh chứng (đính kèm đường dẫn URL) |  |
| 3 | 1.3.5 |  | Xây dựng chức năng đánh giá, xác nhận và chấm điểm công việc |  |
| 3 | 1.3.6 |  | Xây dựng API thống kê và báo cáo (theo trạng thái, điểm TB) |  |
| 3 | 1.3.7 |  | Xây dựng giao diện đăng nhập |  |
| 3 | 1.3.8 |  | Xây dựng giao diện bảng công việc |  |
| 3 | 1.3.9 | Xây dựng giao diện đánh giá và thống kê |  |
| 2 | 1.4 |  | Kiểm thử và kiểm soát (Testing and Control) |  |
| 3 | 1.4.1 |  | Kiểm thử chức năng backend (API test, logic xử lý) |  |
| 3 | 1.4.2 |  | Kiểm thử giao diện và kết nối frontend–backend |  |
| 3 | 1.4.3 |  | Sửa lỗi và cải tiến trải nghiệm người dùng (UI/UX) |  |
| 3 | 1.4.4 |  | Đánh giá kết quả so với yêu cầu ban đầu |  |
| 2 | 1.5 |  | Kết thúc dự án (Closeout) |  |
| 3 | 1.5.1 |  | Hoàn thiện tài liệu và báo cáo kết quả dự án |  |
| 3 | 1.5.2 |  | Chuẩn bị và thực hiện buổi demo nghiệm thu |  |